## 「施工プロセス」のチェックリスト
「施工プロセス」のチェックリスト
工事名 | [5 empty] | 課 等 名
工 期 | [5 empty] | 監督職員
請負者
| ● | 「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書、契約書等の契約図書に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員が確認する。
| ● | チェック欄では、書類又は現場等で確認した月日およびその確認項目の内容について、確認できた場合には、□にﾚマークを記入し、確認できない場合は、備考欄に指示事項や是正状況を記録する。
| ● | 工事規模等により該当しない項目は、備考欄に「該当なし」と記載する。
| ● | 施工中のチェック回数が４回を超える場合は、備考欄に日付のみを記載する。
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チェック時期（指示事項） |  |  |  | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 |  | 完成時 | （指示事項及び是正状況）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | 工程表 | 契約締結後７日以内に工程表が提出された。 | [5 empty] | 別記 第３条
（契約後、変更後）
|  | 工事カルテ | 事前に監督職員の確認を受け、契約締結後10日以内に登録機関に申請した。
（契約後、変更後、完成後）
|  | 品質証明 | 品質証明員の資格（身分及び経歴）が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。
（契約後、変更後）
工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。
（検査の前等）
品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。
（品質証明実施時）
|  | 建設業退職金共済制度 | 掛金収納書の写しを契約締結後１ケ月以内に提出した。
（契約後、増額変更後）
「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。
（施工中に１回程度）
建設業退職金共済証紙の配布を共済証紙受払簿等により適切に管理している。
（施工中適宜）
|  | 労災保険関係成立票 | 労災保険関係の項目を現場の見やすい場所に掲示している。
（施工中に１回程度）
|  | 建設業許可標識 | 建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者または主任技術者を正しく記載している。
（施工中に１回程度）
|  | 請負代金内訳書 | 契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 | [5 empty] | 別記 第３条２
（契約後、変更後）
|  | 施工体制台帳、施工体系図等 | 施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。
（施工時の当初、変更時）
施工体制台帳に再下請負通知書及び下請負契約書（写）等の必要書類を添付している。
（施工時の当初、変更時）
施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。
（施工時の当初、変更時）
施工体系図に記載のない業者は、現場では作業していない。
（施工中 1回/月程度）
施工体制台帳に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。
（施工時の当初、変更時）
元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。
（施工時の当初、変更時）
| Ⅱ配置技術者 | 現場代理人 | 現場に常駐している。
（施工中 1回/月程度）
監督職員との連絡調整及び対応は、書面で行っている。
（施工中適宜）
|  | 専門技術者 | 専門技術者を選任し、配置している。
（施工計画時）
|  | 作業主任者 | 作業主任者を選任し、配置している。
（施工計画時）
|  | 監理技術者又は主任技術者 | 資格者証の内容を確認した。
（着手前）
配置予定技術者、通知による監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者資格者証に記載された技術者及び本人が同一人である。
（着手前）
この現場業務のみに携わる専任の者が常時現場にいる。
（施工中 1回/月程度）
施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている。
（施工中、打合せ時）
施工に先立ち、創意工夫または提案を持って工事の進捗に努めている。
（施工中適宜）
|  | 下請負者の把握 | 下請負者が北上市の工事指名競争参加者である場合には、指名停止期間中でない。
（施工中適宜）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | 設計図書の照査等 | 契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行っている。
（着手前、施工中適宜）
現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。
（着手前、施工中適宜）
|  | 施工計画書 | 工事施工（変更を含む）に先立ち、提出された。
（着手前、変更時）
記載内容と現場の施工方法が一致している。
（施工中適宜）
記載内容と現場の施工体制が一致している。
（施工中適宜）
記載内容が設計図書・現場条件等を反映している。
（着手前、変更時）
|  | 施工管理 | 工事材料の資料の整理及び確認を行い、適切に管理している。
・工事材料 管理
（施工中適宜）
|  | ・出来形管理 | 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫が書面で確認できる。
・品質管理
・ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ
（施工中適宜）
日常の出来形、品質管理が書面で確認できる。
（施工中適宜）
特記仕様書に定められた事項や独自の取り組み（周辺環境の美装化、地域とのコミュニケーション等）を行っている。また、地域等から評価されるものがある。
（施工中適宜）
|  | 検査（確認を含む）及び立会等の調整 | 段階確認の確認時期が適切である。
（施工中適宜）
立会願いの手続きが事前に行われている。
（施工中適宜）
|  | 工事の着手 | 工事開始後、30日以内に着手した。
（着手時）
|  | 支給品及び貸与品 | 受領予定14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。
（施工中適宜）
|  | 建設副産物及び建設廃棄物 | 建設副産物の処理については、産業廃棄物管理票（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。
（施工中適宜）
再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。
（施工計画時、施工中適宜、施工後）
|  | 指定建設機械類の確認 | 設計図書で指定された使用機械や車両（低騒音機械、排出ガス対策機械等）を使用している。
（施工中適宜）
| Ⅱ工程管理 | 工程管理 | フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。
（施工中適宜）
現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。
（施工中適宜）
作業員の休日の確保を行った記録が整備されている。
（施工中適宜）
| Ⅲ安全対策 | 安全活動 | 災害防止協議会等を設置し、活動記録が整備されている。
（施工中適宜）
店社パトロールを実施し、記録が整備されている。
（施工中 1回/月程度）
安全訓練等を実施し、記録が整備されている。
（施工中適宜）
安全巡視、作業前の打合せ（ＴＢＭ）、危険予知（ＫＹ）等を実施し記録が整備されている。
（施工中適宜）
新規入場者教育を実施し、記録が整備されている。
（施工中適宜）
過積載防止に取り組んでいる記録がある。
（施工中適宜）
使用機械、車両等の点検整備等が管理され、整備記録がある。
（施工中 1回/月程度）
土留、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録を整備している。
（施工中適宜）
重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等が整備されている。
（施工中適宜）
足場、支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がﾁｪｯｸﾘｽﾄ等により実施され、記録がある。
（施工中適宜）
保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。
（施工中適宜）
|  | 安全パトロールの指摘事項の処理 | 各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ、関係者に是正報告した記録がある。
（施工中適宜）
| Ⅳ対外関係 | 関係機関等 | 関係官公庁等の機関との折衝及び調整記録が整備されている。
（施工中適宜）
周辺住民等との施工上必要な交渉や工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録を整備している。
（施工中適宜）
隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている整備記録がある。
（施工中適宜）
Note on C16: 請負金額500万円以上の場合。
Note on C20: 土木工事のうち設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合 土木工事共通仕様書(Ⅰ) 第３編1-1-8
Note on C52: 発注者が必要と認め、提出を指示した場合。
Note on C55: 下請契約を締結した場合 入契法 第15条の１ 建設業法 第24条の７ 施行令 第7条の4
Note on C77: 契約書第10条第２項
Note on C83: 建設業法第26条の２に規定する技術者
Note on C86: 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第６条
Note on C89: 特定建設業者が受注の工事で、下請契約の請負代金の額3,000万円以上の場合は監理技術者 （建築一式は4,500万円） 建設業法第26条第２項
Note on D189: 店社安全衛生管理者の選任 建築（Ｓ造、ＳＲＣ造）常時20人 その他 常時50人 労働安全衛生規則第18条の６ 毎月１回以上巡視 労働安全衛生規則第18条の８
Note on E13: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on E16: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on F13: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on F16: 2500万円以上は変更時及び完成時も10日以内に提出。
Note on F77: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on F149: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on F224: 日付を入力する。 （例）3月20日の場合は3/20と入力
Note on J16: 2500万円以上は変更時及び完成時も10日以内に提出。
Note on K13: 工事規模等により該当しない項目は、「該当なし」と記載する。
Note on K77: 工事規模等により該当しない項目は、「該当なし」と記載する。
Note on K98: 施工中のチェック回数が４回を超える場合は日付のみを備考欄に記載のこと。
Note on K149: 工事規模等により該当しない項目は、「該当なし」と記載する。
Note on K189: 施工中のチェック回数が４回を超える場合は日付のみを備考欄に記載のこと。
Note on K205: 施工中のチェック回数が４回を超える場合は日付のみを備考欄に記載のこと。
Note on K224: 工事規模等により該当しない項目は、「該当なし」と記載する。