## 北上市工事監理書類提出一覧表
作成時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 様式番号 | 提出必須 区分 | 提出期限 | 作成者 |  | その他
[6 empty] | 土木 | 営繕 | （県） |  |  | 発注者 | 受注者
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | ― | － |  |  | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | ― | － |  |  | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | ― | － |  |  | ○
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | ― | － |  |  | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | ― | － |  |  | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | ― | － |  |  | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― | ― | － |  |  | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第10条1項 | 工事請負契約書第10条1項 | 様式-6 | ◎ | 契約締結後遅滞なく |  | ○
|  |  |  | 9 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1 | 工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1 | 様式-2 | ◎ | 契約締結後遅滞なく |  | ○
|  |  |  | 10 | 工事費構成書 | 共通仕様書第3編3-1-1-1.3 | ― | 様式-116 | △ |  | ○
|  |  |  | 11 | 工事工程表 | 工事請負契約書第3条1項 | 工事請負契約書第3条1項 | 様式-1 | ◎ | 契約から1週間以内 |  | ○
|  |  |  | 12 | 建退共掛金収納書 | 共通仕様書第1編1-1-1-41.5 | ― | 別紙様式-3 | △ | 契約から1ヵ月以内 |  | ○ | 証紙を購入しない場合は理由を 別紙様式-4により提出
|  |  |  | 14 | 請求書（前払金） | 工事請負契約書第34条1項 | 工事請負契約書第34条1項 | 北上市請求書書式 | △ | 支払は請求から2週間以内 |  | ○
|  |  |  | 15 | コリンズ | 共通仕様書第1編1-1-1-5 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.4 | － | 〇 | 土日祝を除く10日以内 |  |  | 監督職員の確認で提出不要 （要プロセスチェック）
| その他 |  |  | 16 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書第3編3-1-1-6-(5) | ― | 任意 | △ | 事前検査時まで |  | ○
|  |  |  | 17 | 再生資源利用計画書 | 共通仕様書第1編1-1-1-19.4 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.11（2）（ウ）、（エ） | 様式-114 | △ | 施工計画書に含める |  | ○ | 建設リサイクル法対象工事のみ
-建設資材搬入工事用-
|  |  |  | 18 | 再生資源利用促進計画書 | 共通仕様書第1編1-1-1-19.5 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.11（2）（ウ）、（エ） | 様式-115 | △ | 施工計画書に含める |  | ○ | 建設リサイクル法対象工事のみ
－建設副産物搬出工事用－
|  |  |  | 19 | 事前協議チェックシート【情報共有システム(ASP)】 | 岩手県 情報共有システム（ASP)の利用について | 岩手県 情報共有システム（ASP)の利用について | ASP別紙1 | △ |  |  | 〇
| 工事書類 | 1施工計画 | ① 施工計画 | 20 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4-1 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第2節1.2.2 | 任意 | ◎ | 工事着手まで |  | ○
|  |  |  | 21 | 総合評価技術提案書 |  |  | 別途指定 | △ |  |  | ○ | 総合評価落札方式のみ
|  |  |  | 22 | 電子納品事前協議チェックシート | 岩手県電子納品ガイドライン | 岩手県電子納品ガイドライン | 別途指定 | × |  |  |  | 北上市電子納品指定なし
|  |  |  | 23 | 設計図書の照査確認資料 | 共通仕様書第1編1-1-1-3.2 | ― | 任意 | △ | 施工計画書提出まで |  | ○
（契約書18条に該当する事実があった場合）
|  |  |  | 24 | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書第1編1-1-1-38.1 | ― | 任意 | ◎ | 測量後速やかに |  | ○ | 土木のみ
|  |  |  | 25 | 工事測量結果（設計図書との照合） |  |  | 任意 | ◎ | 測量後速やかに |  | ○ | 土木のみ
（設計図書と差異有り）
|  | 2施工体制 | ② 施工体制 | 26 | 施工体制台帳 | 共通仕様書第1編1-1-1-10.1 | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条 | 様式-32 | 〇 | 工事着手まで、 体制変更の都度遅滞なく |  | ○ | 下請契約を締結した場合
|  |  |  | 27 | 施工体系図 | 共通仕様書第1編1-1-1-10.2 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.5（3） | 様式-32 | ◎ | 工事着手まで、 体制変更の都度遅滞なく |  | ○ | 施工体制台帳に含める
|  |  |  | 28 | 再下請負通知書 | 共通仕様書第1編1-1-1-10 | ― | 様式-32 | ◎ | 下請契約締結後遅滞なく |  | ○ | 施工体制台帳に含める
施工中 | 工事書類 | 3施工状況 | ③ 施工管理 | 29 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.15 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.2(エ） | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく | ○
|  |  |  | 30 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.17 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.2(オ） | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく | 〇 | ○
|  |  |  | 31 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.16 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.2(ウ） | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく | 〇 | ○
|  |  |  | 32 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.18 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.1.2(ケ） | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく |  | ○
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.20 | 標準仕様書（建築工事編）第1章章第1節1.1.2(ク） | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく |  | ○
|  |  |  | 34 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書第1編1-1-1-2.21 | ― | 様式-43 | △ | 施工中遅滞なく | 〇 | ○
|  |  |  | 35 | 下請負人に関する事項の通知請求について | 工事請負契約書第7条 | 工事請負契約書第7条 | 様式-3 | × |  | ○ |  | 施工体制台帳と重複するため不要
|  |  |  | 36 | 下請負人に関する事項の通知について | 工事請負契約書第7条 | 工事請負契約書第7条 | 様式-4 | × |  |  | ○ | 施工体制台帳と重複するため不要
|  |  |  | 37 | 監督員選任通知 | 工事請負契約書第9条 | 工事請負契約書第9条 | 様式-5 | ◎ | 契約後遅滞なく | ○
|  |  |  | 38 | 関係機関協議資料 | 共通仕様書第1編1-1-1-36.3 | ― | 任意 | △ |  | ○ | ○ | 提示必須 監督職員から請求があった場合のみ提出
（許可後の資料）
|  |  |  | 39 | 近隣協議資料 | 共通仕様書第1編1-1-1-36 | ― | 任意 | △ |  | ○ | ○ | 監督職員から請求があった場合のみ提出
|  |  |  | 40 | 材料確認願 | 工事請負契約書第13条 | 工事請負契約書第13条 | 様式-8 | △ | 材料使用まで |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 41 | 段階確認書 | 共通仕様書第3編3-1-1-4.6 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第1節1.5.5 | 様式-42 | △ | 段階確認前まで |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 42 | 確認・立会依頼書 | 共通仕様書第3編3-1-1-4.1 | 工事請負契約書第14条 | 様式-44 | △ | 立会前まで |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 43 | 破壊検査実施通知書 | 工事請負契約書第17条 | 工事請負契約書第17条 | 様式-9 | △ |  | ○
|  |  |  | 44 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書第1編1-1-1-37.2 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.5 | 任意 | 〇 | 作業前まで |  | ○ | 現道上の工事のみ提出必須。 工程予定表等に記載で省略可能
|  |  |  | 45 | 工事用道路の計画書 | 共通仕様書第1編1-1-1-33.2 | ― | 任意 | △ |  |  | ○ | 施工計画書に含める
|  |  |  | 46 | 排出ガス対策型・低騒音型建設機械の写真 | 共通仕様書第1編1-1-1-31.6 | 標準仕様書（建築工事編）第3章1.3.10 | 任意 | 〇 |  |  |  | 監督職員の確認で提出不要 （要プロセスチェック）
|  |  | ④ 安全管理 | 47 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書第1編1-1-1-27.13 | 標準仕様書（建築工事編）第3章1.3.7 | 任意 | 〇 |  |  |  | 監督職員の確認で提出不要 （要プロセスチェック）
|  |  |  | 48 | 工事事故速報 | 共通仕様書第1編1-1-1-30 | 標準仕様書（建築工事編）第3章1.3.9 | 任意 | △ | 事故後直ちに |  | ○
|  |  |  | 49 | 工事事故報告書 | 共通仕様書第1編1-1-1-30 | 標準仕様書（建築工事編）第3章1.3.9 | 任意 | △ | 監督職員が指示 |  | ○
|  |  | ⑤ 工程管理 | 50 | 工事履行報告書 | 工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25 | 工事請負契約書第11条 標準仕様書（建築工事編）第1章第2節1.2.4 | 様式-7 | ◎ | 1ヵ月に一回 |  | ○
|  |  | ⑥ 品質管理 | 51 | 品質規格証明資料 | 共通仕様書第2編第2節1 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第4節1.4.2(2) | 任意 | △（◎） | 材料使用するまで |  | ○ | （土木）受注者にて整備・保管。設計図書で定める材料は提出必須 （営繕）提出必須。該当材料は監督職員との協議による
|  |  |  | 52 | 請求書（中間前払金） | 工事請負契約書第34条3項 | 工事請負契約書第34条3項 | 北上市請求書書式 | △ |  |  | ○
|  | 工事中止 |  | 53 | 工事中止通知書 | 工事請負契約書第20条 | 工事請負契約書第20条 | 様式-10 | △ | 問題発生後直ちに | ○
|  |  |  | 54 | 工事中止の解除について | 工事請負契約書第20条 | 工事請負契約書第20条 | 様式-11 | △ |  | ○
|  | 変更契約 |  | 55 | 建設工事請負契約変更協議書 | 工事請負契約書第18条 | 工事請負契約書第18条 | 様式-13 | △ |  | ○ |  | 変更協議は従来通り打合簿により対応可能
|  |  |  | 56 | 建設工事請負契約変更請書 | 工事請負契約書第18条 | 工事請負契約書第18条 | 様式-14 | △ |  |  | ○ | 変更協議は従来通り打合簿により対応可能
| 工事書類 | 不可抗力 |  | 57 | 請負工事損害発生通知書 | 工事請負契約書第29条 | 工事請負契約書第29条 | 様式-15 | △ | 損害発生後直ちに |  | ○
|  |  |  | 58 | 請負工事損害発生状況確認通知書 | 工事請負契約書第29条 | 工事請負契約書第29条 | 様式-16 | △ | 調査後直ちに | ○
|  | 完検 済査 部分 |  | 59 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約書第38条1項 | 工事請負契約書第38条1項 | 様式-23 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 60 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約書第38条1項 | 工事請負契約書第38条1項 | 様式-19 | △ | 部分検査後直ちに |  | ○
|  |  |  | 61 | 請求書（指定部分完済払金） | 工事請負契約書第38条1項 | 工事請負契約書第38条1項 | 北上市請求書書式 | △ | 引渡書提出後 |  | ○
|  |  |  | 62 | 工事出来高報告書 | 工事請負契約書第37条2項共通仕様書1-1-1-22-2 | 工事請負契約書第37条2項 | 任意 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 63 | 指定部分完成検査通知書 | 工事請負契約書第38条 | 工事請負契約書第38条 | 北上市検査検収様式 | △ |  | ○
|  | 中間検査 |  | 64 | 中間技術検査部分施工完了届 | 共通仕様書第3編3-1-1-8.3 | ― | 様式-36 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 65 | 中間技術検査内訳書 | 共通仕様書第3編3-1-1-8.3 | ― | 様式-37 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 67 | 中間技術検査結果通知書 | 共通仕様書第3編3-1-1-8.3 | ― | 北上市検査検収様式 | △ |  | ○
|  | 既済部分検査 出来高検査 |  | 68 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約書第37条2項 | 工事請負契約書第37条2項 | 様式-23 | △ |  |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 69 | 工事出来高報告書 工事出来高検査請求書 | 工事請負契約書第37条2項共通仕様書1-1-1-21-2 | 工事請負契約書第37条2項 共通仕様書1-1-1-21-2 | 様式-21 | △ |  |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 70 | 請求書（部分払金） | 工事請負契約書第37条5項 | 工事請負契約書第37条5項 | 北上市請求書書式 | △ |  |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 71 | 工事出来高検査通知書 | 工事請負契約書第37条 | 工事請負契約書第37条 | 北上市検査検収様式 | △ |  | ○ |  | 設計書等で定める場合のみ
|  | 修補 |  | 72 | 修補完了届 | 工事請負契約書第31条6項 | 工事請負契約書第31条6項 | 別途指示 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 73 | 工事修補請書 | ― | ― | 別途指示 | △ |  |  | ○
|  | 部分使用 |  | 74 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約書第33条1項 | 工事請負契約書第33条1項 | 任意 | △ |  |  | ○
|  | 工期延期 |  | 75 | 工期延期願 | 工事請負契約書第21条 | 工事請負契約書第21条 | 様式-12 | △ | 工期末1週間前まで |  | ○
|  | 履行不能 |  | 76 | 建設工事請負契約履行不能届 | ― | ― | 様式-25 | △ |  |  | ○
|  | 契約解除 |  | 77 | 建設工事請負契約解除通知書 | 工事請負契約書第43条 | 工事請負契約書第43条 | 様式-26 | △ |  | ○
|  | 支給材料 ・ 貸与品 | 支給品 | 78 | 支給品受領書 | 工事請負契約書第15条3項 | 工事請負契約書第15条3項 | 様式-30 | △ | 支給から1週間以内 |  | ○
|  |  |  | 79 | 支給品受払簿 | 共通仕様書第1編1-1-1-17.2 | ― | 任意 | × |  |  | ○ | 現場に備え付ける
|  |  |  | 80 | 支給品精算書 | 共通仕様書第1編1-1-1-17.3 | ― | 様式-33 | △ | 工事完成時、材料精算可能時点 |  | ○
|  |  | 貸与品 | 81 | 貸与品借用書 | 工事請負契約書第15条3項 | 工事請負契約書第15条3項 | 様式-31 | △ | 貸与から一週間以内 |  | ○
|  |  |  | 82 | 貸与品返納書 | 共通仕様書第1編1-1-1-17.6 | ― | 様式-34 | △ | 監督職員が指示 |  | ○
|  |  | 建設機械 | 83 | 建設機械使用実績報告書 | 共通仕様書第1編1-1-1-17.5 | ― | 貸付仕様書様式-6 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 84 | 建設機械借用・返納書 | 工事請負契約書第15条3項 | 工事請負契約書第15条3項 | 貸付仕様書様式-2 | △ | 借用から一週間以内、 返納時遅滞なく |  | ○
|  | 現場発生品 |  | 85 | 現場発生品調書 | 共通仕様書第1編1-1-1-18 | ― | 様式-35 | △ |  |  | ○
| その他 |  |  | 86 | 出来形図 | 共通特記仕様書第3編1-1-1.2 | ― | 任意 | ◎ | 検査時 |  | ○
|  |  |  | 87 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書第1編1-1-1-19.2 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.11(2) | － | × |  |  |  | 受注者で整備・保管し提出不要 提示のみで提出不要。
|  |  |  | 88 | 新技術活用関係資料 | 岩手県新技術等活用促進事業実施要領 | 岩手県新技術等活用促進事業実施要領 | 任意 | △ |  |  | ○
工事完成時 | 完成検査 契約関係書類 |  |  | 89 | 完成通知書 | 工事請負契約書第31条1項 | 工事請負契約書第31条1項 | 様式-17 | ◎ |  |  | ○
|  |  |  | 91 | 引渡書 | 工事請負契約書第31条4項 | 工事請負契約書第31条4項 | 様式-19 | ◎ | 検査後直ちに |  | ○
|  |  |  | 92 | 請求書（完成代金） | 工事請負契約書第32条1項 | 工事請負契約書第32条1項 | 北上市請求書書式 | ◎ | 検査後（支払は40日以内） |  | ○
|  |  |  | 93 | 工事完成証明書 | 工事請負契約書第31条4項 | 工事請負契約書第31条4項 | 北上市検査検収様式 | ◎ | 完成から14日以内 | ○
| 工事書類 |  |  | 94 | 出来形管理図表 | 共通仕様書第1編1-1-1-24.8 | ― | 様式-45～ | ◎ | 工事完成時 |  | ○ | 各種管理基準による
|  |  |  | 95 | 品質管理図表 | 共通仕様書第1編1-1-1-24.8 | ― | 任意 | ◎ | 工事完成時 |  | ○ | 各種管理基準による
|  |  |  | 96 | 品質証明書 | 共通仕様書第3編1-1-1-6-(1) | 標準仕様書（建築工事編）第1章第4節1.4.2 | 様式-113 | △（◎） | 検査時 |  | ○ | （土木）設計書等で明示した場合のみ （営繕）提出必須。該当材料は監督職員との協議による
|  |  |  | 97 | 工事写真 | 共通仕様書第1編1-1-1-24.8 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第2節1.2.4(4) | 任意 | ◎ | 完成時 |  | ○ | 各種管理基準による
|  |  |  | 98 | 総合評価実施報告書 | 総合評価落札方式の実施について | 総合評価落札方式の実施について | － | △ |  |  | ○ | 総合評価落札方式のみ
[6 empty] | （H12.9.20付建設省厚契発第30号） | （H12.9.20付建設省厚契発第30号）
|  |  |  | 99 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共通仕様書第3編3-1-1-10 | ― | 様式-117 | △ | 完成時 |  | ○
（説明資料）
| 完成 |  |  | 100 | 工事完成図 | 共通仕様書第1編1-1-1-20 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第7節1.7.1 | 設計図書による | ◎ |  |  | ○
| その他 |  |  | 101 | 再生資源利用実施書 | 共通仕様書第1編1-1-1-19.6 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.11（2）（ウ）、（エ） | 様式-114 | △ | 工事完成後速やかに |  | ○ | 建設リサイクル法対象工事のみ
-建設資材搬入工事用-
|  |  |  | 102 | 再生資源利用促進実施書 | 共通仕様書第1編1-1-1-19.6 | 標準仕様書（建築工事編）第1章第3節1.3.11（2）（ウ）、（エ） | 様式-115 | △ | 工事完成後速やかに |  | ○ | 建設リサイクル法対象工事のみ
－建設副産物搬出工事用－
|  |  |  | 103 | 特定調達品目調達実績 | 共通仕様書第1編1-1-1-31.9 | ― | 別途指定 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 104 | イメージアップ | 特記仕様書 | ― | 任意 | △ |  |  | ○ | 設計書等で定める場合のみ
|  |  |  | 105 | 新技術等施工実態調査 | 特記仕様書 | ― | 別途指定 | △ |  |  | ○
|  |  |  | 106 | 電子媒体納品書 | 岩手県電子納品ガイドライン | 岩手県電子納品ガイドライン | 別途指定 | × |  |  | ○
提出必須区分…◎：必須
〇：必須。条件付きで省略可能
※工事書類の簡略化と作成の
手引きを参照すること。
△：場合により提出
×：提出不要

## 留意事項
適用期間 | 令和６年４月以降適用
引用書類 | 共通仕様書
土木工事共通仕様書 令和４年４月１日以降適用 岩手県土整備部
標準仕様書
公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和４年度版 国土交通省
留意事項 | 本整理表は工事監理の省力化を目的にして、設計図書に定める最小限の提出等について整理したものであり、受注者の自発的な書類作成や提出を妨げるものではありません。実際の書類作成にあたっては「北上市営工事書類簡略化と作成の手引き」も併せて確認してください。
用語定義 | 提出
監督職員が工事受注者（以下「受注者」という。）に対し、又は受注者が監督職員に対し（必要に応じて監理業務受託者を含む。）、工事に係わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいいます。
提示
監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員若しくは検査職員に対し（必要に応じて監理業務受託者を含む。）、工事に係わる書面その他の資料を示し、説明することをいいます。受注者は監督職員に提示した資料等を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合にはただちに再提示するものとします。 また、受注者は各検査時に検査職員の請求に応じ即時再提示できるよう、整備及び保管した資料を用意して検査に臨むものとします。
要プロセスチェック
監督職員が「施工プロセス」チェックリストに基づき適切に確認を行い、結果を整備し各検査時に検査職員に報告するものとします。