## マニュアル
《令和７年12月改正》
休日取得計画表兼実施報告書作成マニュアル
〇 はじめに 北上市ホームページに掲載の「北上市週休２日工事実施要領」を確認してください
・掲載場所は下記のとおりです。
（ 北上市ホーム ＞ くらし・市政トップ ＞ 組織から探す ＞ 財政課 ＞ 契約検査係 ＞ 入札・契約 ＞おしらせ＞ 北上市週休２日工事の実施について ）
（ http://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/zaiseika/keiyakukensa/3_1/1/24725.html）
〇「休日取得計画表兼実施報告書」の作成（入力）方法
| ① | 「工事名」及び「工期」を入力
・契約書の情報のとおり入力します。
| ② | 「着手日」に実際の工事現場の着手日を入力（準備期間を除く）
・着手日までの計画セル及び実施セルには「準」の表記をしてください。
| ③ | 「現場施工完了日」に完了（予定）日を入力（後片付け期間を除く）
・現場施工完了（予定）日の翌日以降の計画セル及び実施セルに「完」の表記をしてください。
注）工期末周期までのすべての計画セル及び実施セルに「完」を入力する。翌周期以降の対象日数等のカウント欄が
空欄になっていることを確認すること。
| ④ | 「発注工種」に土木又は営繕を入力（プルダウンから選択）
| ⑤ | 工事完了後の翌周期以降、不要となる周期は削除せず非表示にする
〇 休日の取得計画作成（当初提出）
| ⑥ | 着手日から現場施工完了日までの期間（以下、工事期間）において、取組み内容に沿った休日取得計画を行う
・「完全週休２日」を基本としている為、各土日の計画には自動的に「休」が入力されます。
・以下の種別を確認し、計画セルにプルダウンで選択もしくは直接入力してください。
|  |  |  | 現場閉所日 | 休 | ： | あらかじめ指定した休工日。※詳細は実施要領の「用語の定義」を参照
|  |  |  | 代休 | 代 | ： | 受注者の責によらず土日施工を要する場合の振替（事前に監督職員と協議すること）
計画していた休日が取得できない場合の振替 、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日
|  |  |  | 準備期間 | 準 | ： | 本工事や仮設工事の着手までの期間
|  |  |  | 年末年始休暇 | 正 | ： | 12月29日から１月３日の６日間。元旦（祝日）を含む
|  |  |  | 夏季休暇 | 夏 | ： | 夏季休暇３日間。日付の指定は任意
|  |  |  | 一時中止期間等 | 止 | ： | 工場製作のみを実施している期間、工事の全面中止を行っている期間等
|  |  |  | 施工完了日以降 | 完 | ： | 現場完了済
| ⑦ | 全周期で完全週休２日の休日取得計画となっているか確認し、達成状況を入力（プルダウンから選択）
| ⑧ | 提出日を記入し、提出区分を「休日取得計画提出」とする（プルダウンから選択）
| ⑨ | 「休日取得計画表」を施工計画書の提出前に、工事打合簿に添付して監督職員に報告する。
〇 休日取得計画の作成（休日取得計画の変更）
| ⑩ | 休日取得計画が変更となる場合は、改めて取組み内容に沿った休日取得計画を行う
・残工事期間の計画セルを修正してください。
| ⑪ | すべて周期で取組み内容に沿った計画となっているか確認（完全週休２日又は月単位の週休２日）
| ⑫ | 提出日を記入し、提出区分を「変更休暇取得計画提出」に変更（プルダウンで選択）
| ⑬ | 「変更休暇取得計画表」を工事打合簿に添付し、監督職員に報告する
〇 週休２日工事の実施
| ⑭ | 工事期間中、各周期実施セルに現場閉所状況を入力して休日取得状況を管理する
| ⑮ | やむを得ない事態が発生し、予定していた休日が取得できない場合は代休を取得する
・予定していた休日の計画セルは「休」のままとし、代休を取得した日の実施セルに「代」を入力してください。
・代休取得する場合は「北上市週休２日工事実施要領」を確認のうえ、事前に監督職員と協議すること。
・代休取得による「変更休日取得計画」の提出は不要です。
| ⑯ | 月毎に実施状況を報告する。「履行報告書」に必要事項を入力し、各月の履行報告に添付して報告すること
・報告書は（各月）、（周期）のどちらか一方を現場毎に判断して使用すること。
〇 履行報告書（各月）の作成（入力）方法
[8 empty] | ⑯ | 履行報告書（各月）の黄色セルに報告月を入力する
・報告月を入力すると、休日取得計画表から自動的に情報
を転記します。
[8 empty] | ⑰ | 現場閉所状況が実施報告書と一致していることを確認し、
必要に応じて修正を行う
[8 empty] | ⑱ | 週休日達成状況を確認し、達成状況を入力する
（プルダウンで選択）
[8 empty] | ⑲ | 必要に応じて特記事項を入力する
〇 履行報告書(周期)
[8 empty] | ⑯ | 履行報告書（周期）の黄色セルに報告周期を入力する
・報告周期を入力すると、休日取得計画表から自動的に情報
を転記します。
[8 empty] | ⑰ | 現場閉所状況が実施報告書と一致していることを確認し、
必要に応じて修正を行う
[8 empty] | ⑱ | 週休日達成状況を確認し、達成状況を入力する
（プルダウンで選択）
[8 empty] | ⑲ | 必要に応じて特記事項を入力する
〇 休日取得計画の報告（工事完成時）
| ⑳ | 「休日取得計画表兼実施報告書」の各周期実施セルに休日情報を入力し、入力漏れがないか確認する
・工事完成日から周期末までの実施セルには「完」を入力してください。
| ㉑ | 提出日を入力し、提出区分を「休日取得実施報告」とする（プルダウンから選択）
| ㉒ | 全周期で完全週休２日の休日取得実施となっているか確認し、達成状況を入力（プルダウンから選択）
| ㉓ | 「休日取得計画表兼実施報告書（休日取得実施報告）」を工事打合せ簿に添付し、監督職員へ報告する
・未達成の場合は変更契約します。工事完成届を提出する20日前（土日等を含む）までに監督職員へ提出してください。
・20日前提出と完成時の実施状況が異なる場合は、完成時に改めて監督職員へ提出してください。
①
②
③
⑤
⑥
⑧
⑭
⑮
⑯
㉑
⑳
④
⑱
⑯
⑱
⑰
⑲
⑰
⑲
⑦
㉒

## 休日取得計画表兼実施報告書
休日取得計画表兼実施報告書（完全週休２日）
[28 empty] | 令和●年●月●日 | [5 empty] | 着手日 | 2025-04-08
[28 empty] | （休日取得実施報告） | [5 empty] | 着手日直近月曜日 | 2025-04-07 |  | ←プルダウンから選択すること
| 本工事は，下記のとおり実施しましたので報告します。 | [32 empty] | 着手日直近月曜日最終日 | 2025-04-30
| 工 事 名： |  |  | 〇〇舗装工事 | [25 empty] | 計画 |  | 実施 |  | 同一月判定 | TRUE
| 工 期 ： |  |  | 2025-04-01 | [7 empty] | ～ | 2025-05-04 | [13 empty] | 対 象 日 数 |  |  | 27 |  | 28 |  | 施工完了日 | 2025-05-04
|  |  | （ | 工事着手日： |  |  | 2025-04-08 |  |  |  |  | ～ | 施工完了日： |  |  | 2025-05-04 |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 閉 所 日 数 |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 2025-04-01
| 発注工種： |  |  | 土木 | [22 empty] | 現 場 閉 所 率 |  |  | 33.33% |  | 0%
[27 empty] | 完全週休二日 |  |  | 達成 |  | 達成 |  |  |  |  | ←完全週休２日を判断（各土日の現場閉所及び対象期間内現場閉所率28.5％以上）
|  | 第１週 | [6 empty] | 第２週 | [6 empty] | 第３週 | [6 empty] | 第４週 | [6 empty] | 計画 |  | 実施
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第１期 | 月 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 土日数 |  | 8 |  | 当該周期終了日 | 2025-05-04 | 〇
| 日 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 現場閉所率 |  | 現場閉所率 |  | 施行開始日 | 2025-04-08
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 33.33% |  | 0% |  | 着手日直近月曜日or土曜日 | 2025-04-07 | 26
| 行事 | [28 empty] | 対象期間 | 閉所予定日数 | 対象期間 | 閉所実施日数
| 計画 | [28 empty] | 27 | 9 | 28 | 0 | bar: 第１週 1 to 第４週 28
| 実施 | [28 empty] | 週休二日達成 |  | 未達成 |  |  | 0.333 | 0 | ←対象期間内現場閉所率28.5％以上を確認しています
| 月 | [32 empty] | 28 |  |  | (暦上の土日の閉所では28.5％を満たさない場合においては直接修正すること）
| 日 | [32 empty] | 当該周期終了日 |  | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 56
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 84
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 112
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 140
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 168
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 196
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 224
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 252
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 280
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 308
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 336
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 364
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 392
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 420
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 448
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 476
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 504
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
| 月 | [32 empty] | 532
| 日 | [34 empty] | ×
曜日
行事
計画
| 実施 | [33 empty] | 0 | 0
休
|  | 第１週 1: 休; 第１週 2: 代; 第１週 4: （選択のこと）; 第１週 5: 土木 | （休日取得計画提出）
|  | 第１週 1: 準; 第１週 2: 準; 第１週 4: 達成; 第１週 5: 営繕; 第２週 8: 本工事は，週休２日（４週８休）工事につき，下記のとおり休日取得計画を作成しましたので提出します。 | （変更休日取得計画提出）
|  | 第１週 1: 正; 第１週 2: 正; 第１週 4: 未達成; 第２週 8: 本工事は，週休２日（４週８休）を実施していますが，休日取得計画に変更がありましたので提出します。 | （休日取得実施報告）
|  | 夏 | 夏 | [5 empty] | 本工事は，下記のとおり実施しましたので報告します。
|  | 止 | 止
|  | 完 | 完
入 力 凡 例
[5 empty] | 休日等 | [9 empty] | 週休２日の対象外
[5 empty] | 休 |  | ： | 休日 | [6 empty] | 準 |  | ： | 準備
[5 empty] | 代 |  | ： | 代休 降雨、降雪等による現場閉所を含む | [6 empty] | 正 |  | ： | 年末年始休暇（６日間） ※元日（祝日）を含む
[15 empty] | 夏 |  | ： | 夏季休暇（３日間）
[15 empty] | 止 |  |  | 工場製作のみを実施している期間， 工事の全面中止を行っている期間等
[15 empty] | 完 |  | ： | 現場完成済み
ここの文字列は編集しないでください

## 履行報告書（各月）
完全週休２日工事 各月履行報告書 | [19 empty] | 関数確認用 | 計画 | 実施 | IF
[20 empty] | 当該月 |  | 0 | 非該当 | 該当
工 事 名： |  |  | 〇〇舗装工事 | [16 empty] | 前月 | #VALUE! | #VALUE! | 該当 | 該当 | 入 力 凡 例
工 期： |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | から |  | 2025-05-04 |  |  |  | まで |  |  |  | カレンダー切り替え日 | 2025-04-07 | 後月 | #VALUE! | #VALUE! | 非該当 | 非該当 | 休日等 | 休 | 休日
| （工事着手日： |  |  |  | 2025-04-08 |  |  |  |  | ～ | 施工完了日： |  |  | 2025-05-04 |  | ） |  | 着手日直近月曜日 | 2025-04-07 |  |  | 作成 |  |  |  | 代 | 代休 | 代休 降雨、降雪等による現場閉所を含む
報 告 月： |  |  | 令和 |  | 7 | 年 | 4 | 月分 | [9 empty] | 工期開始日 | 2025-04-08 | 工事開始月 | 2025-04-01 |  |  |  | 週休２日 の対象外 | 準 | 準備 | 工事着手前の準備期間
[11 empty] | 対象日数 |  | 23 |  |  |  |  | 対象月 | 2025-04-01 | 令和7年4月１日 | [5 empty] | 正 | 年末年始休暇 | ※元日（祝日）を含む６日間
[11 empty] | 休暇取得日数 |  | 0 |  |  |  |  | 対象月最終日 | 2025-04-30 | [6 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
[11 empty] | 現場閉所率 |  | 0% |  |  |  |  | 該当周期 | 休日取得計画表兼実施報告書!C13：AD18 | （初月のみ） | [5 empty] | 止 | 現場停止 | 工場製作のみを実施している期間， 工事の全面中止を行っている期間等
[18 empty] | 当該周期前 | #VALUE! | 該当周期後 | 休日取得計画表兼実施報告書!C19：AD24 |  |  |  |  | 完 | 工事完成済 | 現場完成後の期間
日 |  | 曜日 | 計画 |  |  |  | 実施 |  |  |  | 日 | 曜日 | 計画 |  | 実施 |  |  | 周期 | A18 | 報告書各周期初日 |  |  | 報告書各周期最終日
2025-04-01 |  | 火 | [8 empty] | 2025-04-17 | 木 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | A18 | 2025-04-07 | 休日取得計画表兼実施報告書!C13 | AD18 | 2025-05-04
2025-04-02 |  | 水 | [8 empty] | 2025-04-18 | 金 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C19 | AD24
2025-04-03 |  | 木 | [8 empty] | 2025-04-19 | 土 | 休 |  | 0 |  |  | 3 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C25 | AD30
2025-04-04 |  | 金 | [8 empty] | 2025-04-20 | 日 | 休 |  | 0 |  |  | 4 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C31 | AD36
2025-04-05 |  | 土 | [8 empty] | 2025-04-21 | 月 |  |  | 0 |  |  | 5 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C37 | AD42
2025-04-06 |  | 日 | [8 empty] | 2025-04-22 | 火 |  |  | 0 |  |  | 6 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C43 | AD48
2025-04-07 |  | 月 | [8 empty] | 2025-04-23 | 水 | 0 |  | 0 |  |  | 7 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C49 | AD54
2025-04-08 |  | 火 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-24 | 木 | 0 |  | 0 |  |  | 8 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C55 | AD60
2025-04-09 |  | 水 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-25 | 金 | 0 |  | 0 |  |  | 9 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C61 | AD66
2025-04-10 |  | 木 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-26 | 土 | 休 |  | 0 |  |  | 10 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C67 | AD72
2025-04-11 |  | 金 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-27 | 日 | 休 |  | 0 |  |  | 11 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C73 | AD78
2025-04-12 |  | 土 | 休 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-28 | 月 |  |  | 0 |  |  | 12 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C79 | AD84
2025-04-13 |  | 日 | 休 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-29 | 火 | 休 |  | 0 |  |  | 13 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C85 | AD90
2025-04-14 |  | 月 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-04-30 | 水 | 0 |  | 0 |  |  | 14 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C91 | AD96
2025-04-15 |  | 火 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 15 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C97 | AD102
2025-04-16 |  | 水 | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C103 | AD108
[18 empty] | 17 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C109 | AD114
特記事項 |  |  |  | 週休２日達成状況： |  |  |  |  | 完全週休２日（土日祝）達成 | [7 empty] | ←週休２日の達成状況をリストから選択のこと | 18 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C115 | AD120
[18 empty] | 19 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C121 | AD126 |  |  | （完全週休２日：全土日の現場閉所）
[18 empty] | 20 | U26 |  | 休日取得計画表兼実施報告書!C127 | AD132 |  |  | （通期の週休２日：現場閉所率28.5％以上。ただし暦上の土日の閉所では現場閉所率28.5％を達成しない月は、土日の合計日数以上に閉所すれば達成）
週休２日達成状況プルダウン
完全週休２日（土日祝）達成
完全週休２日（土日）達成
月単位の週休２日(現場閉所率28.5％以上)達成
未達成
ここの文字列は編集しないでください
Note on AA7: 北上市： 対象月の日数から、「準」「正」「夏」「止」「完」を引いた日数
Note on AA8: 北上市： 実施列のうち「休」「代」の日数

## 履行報告書(周期)
完全週休２日工事 周期履行報告書 | [16 empty] | 週休２日達成状況プルダウン
完全週休２日（土日祝）達成
工 事 名： |  | 〇〇舗装工事 | [8 empty] | 対象日数 |  | 26 |  |  |  | 完全週休２日（土日）達成 | [6 empty] | 入 力 凡 例
報告周期： |  | 第 |  | 1 | 周期 | [5 empty] | 休暇取得日数 |  | 0 |  |  |  | 月単位の週休２日(現場閉所率28.5％以上)達成 | [6 empty] | 休日等 | 休 | 休日
対象期間： |  | 2025-04-07 |  |  |  | ～ | 2025-05-04 |  |  |  | 現場閉所率 |  | 0% |  |  |  | 未達成 | [7 empty] | 代 | 代休 | 代休 降雨、降雪等による現場閉所を含む
[16 empty] | 開始日 | 休日取得計画表兼実施報告書!C13 | [6 empty] | 週休２日 の対象外 | 準 | 準備
日 付 | 曜日 |  |  | 計 画 |  | 実 施 |  |  | 日 付 | 曜日 |  | 計 画 |  | 実 施 |  | 対象日数 | 休日取得計画表兼実施報告書!AL15 | [7 empty] | 正 | 年末年始休暇 | ※元日（祝日）を含む
2025-04-07 | 月 |  |  | 準 |  | 0 |  |  | 2025-04-21 | 月 |  |  |  | 0 |  | 終了日 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD13 | [7 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間 | 入 力 凡 例
2025-04-08 | 火 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-04-22 | 火 |  |  |  | 0 |  | 周期終了日 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK13 | [7 empty] | 止 | 現場停止 | 工場製作のみを実施している期間， 工事の全面中止を行っている期間等 | 休日等 | 休 | 休日
2025-04-09 | 水 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-04-23 | 水 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 完 | 工事完成済 |  |  | 代 | 代休 | 代休 降雨、降雪等による現場閉所を含む
2025-04-10 | 木 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-04-24 | 木 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 休日取得計画表兼実施報告書! | [9 empty] | 週休２日 の対象外 | 準 | 準備 | 工事着手前の準備期間
2025-04-11 | 金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-04-25 | 金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 休日取得計画表兼実施報告書!C13 | 休日取得計画表兼実施報告書!C17 | 休日取得計画表兼実施報告書!C18 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD13 | 休日取得計画表兼実施報告書!AL15 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK13 | [5 empty] | 正 | 年末年始休暇 | ※元日（祝日）を含む６日間
2025-04-12 | 土 |  |  | 休 |  | 0 |  |  | 2025-04-26 | 土 |  | 休 |  | 0 |  |  | 2 | 休日取得計画表兼実施報告書!C19 | 休日取得計画表兼実施報告書!C23 | 休日取得計画表兼実施報告書!C24 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD19 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ23 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK20 | [5 empty] | 夏 | 夏季休暇 | ３日間
2025-04-13 | 日 |  |  | 休 |  | 0 |  |  | 2025-04-27 | 日 |  | 休 |  | 0 |  |  | 3 | 休日取得計画表兼実施報告書!C25 | 休日取得計画表兼実施報告書!C29 | 休日取得計画表兼実施報告書!C30 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD25 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ29 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK26 | [5 empty] | 止 | 現場停止 | 工場製作のみを実施している期間， 工事の全面中止を行っている期間等
2025-04-14 | 月 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-04-28 | 月 |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 休日取得計画表兼実施報告書!C31 | 休日取得計画表兼実施報告書!C35 | 休日取得計画表兼実施報告書!C36 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD31 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ35 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK32 | [5 empty] | 完 | 工事完成済 | 現場完成後の期間
2025-04-15 | 火 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2025-04-29 | 火 |  | 休 |  | 0 |  |  | 5 | 休日取得計画表兼実施報告書!C37 | 休日取得計画表兼実施報告書!C41 | 休日取得計画表兼実施報告書!C42 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD37 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ41 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK38
2025-04-16 | 水 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-04-30 | 水 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 | 休日取得計画表兼実施報告書!C43 | 休日取得計画表兼実施報告書!C47 | 休日取得計画表兼実施報告書!C48 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD43 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ47 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK44
2025-04-17 | 木 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-05-01 | 木 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 休日取得計画表兼実施報告書!C49 | 休日取得計画表兼実施報告書!C53 | 休日取得計画表兼実施報告書!C54 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD49 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ53 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK50
2025-04-18 | 金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2025-05-02 | 金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 | 休日取得計画表兼実施報告書!C55 | 休日取得計画表兼実施報告書!C59 | 休日取得計画表兼実施報告書!C60 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD55 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ59 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK56
2025-04-19 | 土 |  |  | 休 |  | 0 |  |  | 2025-05-03 | 土 |  | 休 |  | 0 |  |  | 9 | 休日取得計画表兼実施報告書!C61 | 休日取得計画表兼実施報告書!C65 | 休日取得計画表兼実施報告書!C66 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD61 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ65 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK62
2025-04-20 | 日 |  |  | 休 |  | 0 |  |  | 2025-05-04 | 日 |  | 休 |  | 0 |  |  | 10 | 休日取得計画表兼実施報告書!C67 | 休日取得計画表兼実施報告書!C71 | 休日取得計画表兼実施報告書!C72 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD67 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ71 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK68
[17 empty] | 11 | 休日取得計画表兼実施報告書!C73 | 休日取得計画表兼実施報告書!C77 | 休日取得計画表兼実施報告書!C78 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD73 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ77 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK74
特記事項 |  |  | 週休２日達成状況： |  |  |  |  | 完全週休２日（土日祝）達成 | [6 empty] | ←週休２日の達成状況をリストから選択のこと |  | 12 | 休日取得計画表兼実施報告書!C79 | 休日取得計画表兼実施報告書!C83 | 休日取得計画表兼実施報告書!C84 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD79 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ83 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK80
[17 empty] | 13 | 休日取得計画表兼実施報告書!C85 | 休日取得計画表兼実施報告書!C89 | 休日取得計画表兼実施報告書!C90 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD85 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ89 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK86 |  |  |  |  | （完全週休２日：全土日の現場閉所）
・4/27（日）は4/25（木）に振り替え現場閉所した | [16 empty] | 14 | 休日取得計画表兼実施報告書!C91 | 休日取得計画表兼実施報告書!C95 | 休日取得計画表兼実施報告書!C96 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD91 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ95 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK92 |  |  |  |  | （通期の週休２日：現場閉所率28.5％以上。ただし暦上の土日の閉所では現場閉所率28.5％を達成しない月は、土日の合計日数以上に閉所すれば達成）
・4/29（火）は祝日 | [16 empty] | 15 | 休日取得計画表兼実施報告書!C97 | 休日取得計画表兼実施報告書!C101 | 休日取得計画表兼実施報告書!C102 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD97 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ101 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK98
[17 empty] | 16 | 休日取得計画表兼実施報告書!C103 | 休日取得計画表兼実施報告書!C107 | 休日取得計画表兼実施報告書!C108 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD103 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ107 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK104
[17 empty] | 17 | 休日取得計画表兼実施報告書!C109 | 休日取得計画表兼実施報告書!C113 | 休日取得計画表兼実施報告書!C114 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD109 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ113 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK110
[17 empty] | 18 | 休日取得計画表兼実施報告書!C115 | 休日取得計画表兼実施報告書!C119 | 休日取得計画表兼実施報告書!C120 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD115 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ119 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK116
[17 empty] | 19 | 休日取得計画表兼実施報告書!C121 | 休日取得計画表兼実施報告書!C125 | 休日取得計画表兼実施報告書!C126 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD121 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ125 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK122
[17 empty] | 20 | 休日取得計画表兼実施報告書!C127 | 休日取得計画表兼実施報告書!C131 | 休日取得計画表兼実施報告書!C132 | 休日取得計画表兼実施報告書!AD127 | 休日取得計画表兼実施報告書!AJ131 | 休日取得計画表兼実施報告書!AK128
ここの文字列は編集しないでください
Note on AG3: 北上市： 対象周期の日数から、「準」「正」「夏」「止」「完」を引いた日数
Note on AG4: 北上市： 実施列のうち「休」「代」の日数