## 土木
別紙２－１【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  |  |  | 施工体制が適切 | 他の事項に該当しない | 施工体制がやや不備 |  |  |  | 施工体制が不備
|  | 対象 | 評価 | [7 empty] | 該当
|  |  |  | 作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。 | [7 empty] | 施工体制が不備であり、文書により改善指示を行った。
工事カルテの登録は、監督員の確認を受けた上で、契約後10日以内に行われている。
品質証明では、品質証明員及び資格が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全般にわたりよく把握されている。
建退共制度の趣旨を作業員に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。
|  |  |  | 請負代金内訳書が、求めに応じ適切な時期に提出されている。 | [7 empty] | 上記該当 → ｅ
施工体制台帳、施工体系図が整備され施工体系図も現場に掲げられ、現場と一致している。
工事の規模、状況に応じた人員及び機械配置、資機材配置が行われ、施工に支障をきたさなかった。
工程表が、契約後７日以内に提出されている。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅱ．配置技術者 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 技術者が適切に配置 |  |  | 技術者がほぼ適切に配置 | 他の事項に該当しない | 技術者の配置がやや不備 |  |  |  | 技術者の配置が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 現場代理人として、工事全体の把握ができている。 | [5 empty] | 現場代理人等の技術配置が不備で、文書により改善指示を行った。
現場代理人として、監督員との連絡調整を書面で行っている。
|  |  |  | 書類整理、資料整理が適切に処理されている。 | [5 empty] | 専門技術者が配置されていない。
施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事をすすめている。
契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。
|  |  |  | 設計図書の照査が十分で、現場との相違があった場合は適切に対応している。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 作業環境、気象、地質条件等の困難克服に努めている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
下請けの施工体制、施工状況を把握し、部下等共によく指導している。
主任技術者又は監理技術者は、優れた技術判断で、良好な施工に努めた。
作業主任者を選任し、配置している。
専門技術者を選任し。配置している。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－２【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  |  |  | 施工管理が適切 | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書別記18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 施工計画書が工事着手前に提出されていない。
施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
|  |  |  | 工事材料の使用及び調達計画が十分になされ、管理されている。 | [5 empty] | 定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。
品質確保のための対策がみられる。
|  |  |  | 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により改善指示を行った。
日常の品質管理が適時、的確に行われている。
現場での整理整頓が日常的になされている。
使用材料等の品質保証書等または工事記録写真等が適切に整理されている。
|  |  |  | 現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記２項目以上該当 → ｅ
工事記録の整備が適時、的確になされている。
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅱ．工程管理 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 工程管理が適切 |  |  | 工程管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 工程管理がやや不備 |  |  |  | 工程管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 実施行程表のフォローアップとして、詳細工程表等を作成し、工程の管理を行っている。 | [5 empty] | Ａ．自主的な工事管理がなされず、文書により改善指示を行った。
時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、工程の短縮を行った。
|  |  |  | 現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行った。 | [5 empty] | Ｂ．請求者の責により、工期内に工事を完成させなかった。
休日の確保を行っている。
工程表の内容が検討され充実している。
夜間や休日等の作業が少なく、余裕をもって工期前に完成した。
|  |  |  | 現場事務所での工程管理を、詳細工程表やパソコン等を用いて日常的に把握している。 | [5 empty] | 上記Ａに該当 → ｄ
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | 上記Ｂに該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－３【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅲ．安全対策 | 安全対策が適切 |  |  | 安全対策がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 安全対策がやや不備 |  |  |  | 安全対策が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、月１回以上活動し、記録が整備されている。 | [5 empty] | Ａ．安全管理に関する現場管理、または防災体制が不適切であった。
店社パトロールを月１回以上活動し、記録が整備されている。
|  |  |  | 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。 | [5 empty] | Ｂ．安全対策の不備により重大な災害等を受けた。
安全教育・訓練等を月４時間以上適時、的確に実施し、記録が整備されている。
安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録が整備されている。
新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
|  |  |  | 災害時等に、安全管理の臨機の措置を行った。 | [5 empty] | 上記Ａに該当 → ｄ
|  |  |  | 過積載防止に積極的に取り組んでいる。 | [5 empty] | 上記Ｂに該当 → ｅ
使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。
重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
酸欠危険場所、高所作業等の危険が伴う作業に際して、適切な安全管理が行われ、作業員に周知されている。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅳ．対外関係 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 対外関係が適切 |  |  | 対外関係がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 対外関係がやや不備 |  |  |  | 対外関係が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 工事施工にあたり、関係官庁等の関係機関との折衝及び調整し、トラブルの発生がない。 | [5 empty] | Ａ．請負者の対応による苦情が多い。または、対応が悪くトラブルがあった。
地域住民等の工事関係者以外との間にトラブルが生じないように努め、必要に応じ広報や説明等を行った。
|  |  |  | 苦情に際して、適切にその解決にあたった。 | [5 empty] | Ａ．関係法令に違反する恐れがあったため、文書により指示を行った。
別契約の関連工事との調整を行い、工事全体を円滑に進捗させた。
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | Ｂ．関連工事との調整に関して、発注者の指示に従わなかったため、関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－４【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 該当 |  |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね50％以内である。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね80％以内である。
出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足しているが上記には該当しない。
|  |  | 出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足せず、規格値をこえるものがある。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
|  | 注） | ① | 出来形の評定は、工事全般を通したものとする。
|  |  | ② | 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。
|  |  | ③ | 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系である。
| Ⅱ．品質 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 該当 |  |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の概ね50％以内である。 |  |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足し、ばらつきが規格値の概ね80％以内である。
品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足しているが上記には該当しない。
|  |  | 品質関係の試験結果が、規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。 |  |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
|  | 注） | ① | 品質の評定は、工事全般を通したものとする。
|  |  | ② | 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
|  |  | ③ | 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。
別紙２－５【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | 技術力キーワード一覧表 |  |  |  | 【事例】具体的な評価技術力項目及び工事事例
４．技術力 | Ⅰ．技術力 | ■施工規模への対応 |  |  |  | 【施工規模が大規模】下記の該当する項目が、高度技術で評価できる場合
|  |  | 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模構造物の高さ、施工面積等の規模 |  |  | ○護岸・築堤高 Ｈ＞10ｍ ○樋門・樋管 Ａ＞15㎡
○堰・水門 最大径間長25ｍ以上又は径間数３径間以上
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○流路工 Ｑ＞500㎥ ○橋梁下部工 高さＨ＞30ｍ ○橋梁上部工 最大支間長 Ｌ＞100ｍ
|  | ■構造物固有の難しさへの対応 |  |  |  | 【事例：構造物固有の施工難度と対応工法等】
|  |  | 対象構造物形状の複雑さ |  |  | ○地山強度が低い。また土被りが薄いため、ＦＥＭ解析等の施工のための検討が必要な工事。
|  |  | 既設構造物の補強、撤去等特殊な工事 |  |  | ○鉄道営業線に隣接した橋脚の耐震補強工事や河道内の流水部における橋脚撤去工事。
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術、新工法を採用した工事。
|  | ■技術固有の難しさへの対応 |  |  |  | ○パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事。
|  |  | 工種及び工法の特殊性 |  |  | ○その他、特殊な工法及び材料等を用いた工事等。
|  |  | 新工法（機器類を含む）及び新材料の適用 |  |  | ○ＶＥ提案された工法等が高度技術で評価できる場合。
その他（理由： ）
|  | ■厳しい自然・地盤条件への対応 |  |  |  | 【事例：自然および地盤条件への対応工事等】
|  |  | 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） |  |  | ○河川内の橋脚工事等で、地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。
軟弱地盤、支持地盤の状況
|  |  | 河川内・急峻な地盤条件下等及び工事用道路・作業スペース等の制約 |  |  | ○支持地盤の形状が複雑なため、深層杭基礎の１本毎に地質調査を実施する他、支持地盤を確認しながら再設計した工事。
|  |  | 雨、雪、風、気温等の影響 |  |  | ○軟弱地盤上の緩速盛土のため、施工不可能日（待ち時間）が多く、施工機械の稼働率と施工台数等を的確に把握した工事。
地滑り等の地質条件、急流河川での水流、動植物等に対する配慮等
○急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。又は命綱を使用する必要があった工事。（法面は除く）
その他（理由： ）
○斜面上もしくは急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り対応防止対策等の安全対策施工後に施工した工事。
○イヌワシ等の貴重種の保護のため、施工時期が限定されたり、施工方法等が制限された工事。
○冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
○その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要で、特に評価すべき技術があると評価された工事。
別紙２－６【土木】
工事名：
４．技術力 | Ⅰ．技術力 | ■厳しい周辺環境等、社会条件への対応 |  |  |  | 【事例：周辺環境や社会条件等の施工現場での対応が必要になった工事等】
|  |  | 地中埋設物等の地中内の作業障害物 |  |  | ○横断函渠工事や電線地中化工事等の現道開削工事で、ガス管・水道管・電話線等の移設が施工工程に大きく影響した工事。
工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中の道路・架空線・建築物等の近接物
○鉄道営業線及び供用中道路を跨ぐ跨線橋又は跨道橋工事。
|  |  | 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 |  |  | ○市街地等の家屋密集地での。鉄道又は道路をアンダーパスする跨線橋又は跨道橋工事。
|  |  | 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 |  |  | ○市街地での夜間工事。
|  |  | 生活道路等を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工下・高架下等の作業スペースの制約 |  |  | ○ＤＩＤ地区での工事。
○供用中の道路（概ね交通量１万台以上）で片側交互通行の交通規制をした工事。
|  |  | 現道上で、特に交通規制及びその処理が伴う作業 |  |  | ○供用中の道路での舗装及び修繕工事。
|  |  | 騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等 |  |  | ○支障物件の移設が工程上クリティカルパスになり、工程の遅れを生じ、回復に機械、人員等の補強を行った工事。
その他（理由： ）
|  | ■施工現場での対応 |  |  |  | ○工事期間中の大半にわたって、規制標識類の設置・撤去を日々行い、交通解放を行った工事。
|  |  | 災害等での臨機の処置 |  |  | ○地元調整や環境対策の制約が特に多い工事。
|  |  | 施工状況（条件）の変化に対応した施工・工法等の自発的提案と対応等 |  |  | ○工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事。
○工事に先立ち又は施工中で、監視・観測等の結果に基づき、工法変更を行った工事。
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○環境対策が工程に大きな影響を与えた工事。
○施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事。
○大気圧を超える気圧下の作業室での工事。
○酸欠・有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から10ｍ以上（10ｍ以下）での工事。
○工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事。
○その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があるとされた工事。
|  | ■その他 |  |  |  | 【その他】
|  |  | その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として、評価する必要がある事項 |  |  | ○その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として評価する技術
（理由： ）
| 計 | 0 |  |  |  | 【技術力のキーワードの詳細】
|  | 評点： |  | 0
＊技術力は加点評点とする。
＊加点は０点～13点の範囲とする。
＊該当キーワードの数と重みを勘案して評点する。
（１項目２点を目安とするが、内容によってはそれ以上、またはそれ以下の点数を与えてもよい。）
※技術力とは、工事全体を通して他の模範となるものを評定するものである。
※技術力では指定仮設も含む。
※技術力では「実用新案・特許クラス」から「現場に適した本当に些細な工夫であるが、非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では「５．創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。
別紙２－７【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | 創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト） |  |  |  |  | カテゴリー |  |  |  | その他（項目記載）
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ■準備・後片付け関係
|  |  | 測量・位置出しにおける工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
■施工関係
|  |  | 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | コンクリート二次製品の利用等、代替材の適用と工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 土工、地盤改良、橋梁仮設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 電気工事等配線・配管等での工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 照明・視界確保等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 運搬車両・施工機械等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 支保工、型枠工、足場工及び仮桟橋、覆工版、山留め等の仮設工関係の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 施工管理及び品質向上等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
■品質関係
集計ソフト等の活用と工夫
土工関係の工夫
コンクリート打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来高、品質等）
鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関係する工夫
その他（理由： ）
■安全衛生関係
|  |  | 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺、足場等） | [7 empty] | （
|  |  | 安全教育、技術向上講習会等、教育・ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 現場事務所、労務者休憩所等の居住空間及び設備等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 供用中の道路等事故防止及び一般交通確保等のための工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 苦渋作業等の作業環境低減等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
別紙２－８【土木】
工事名：
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ■施工管理関係
盛土の締固、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関する工夫
施工計画書及び写真管理等の工夫
出来形、品質との計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫
ＣＡＤ、施工管理ソフト、度量管理システム等の活用
その他（理由： ）
■その他
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
| 計 | 0
|  | 評点： |  | 0 |  |  | 【創意工夫の詳細評価】
＊特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する
＊加点は０～７点の範囲とする
＊該当キーワードの数と重みを勘案して評点する
（１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい）
※創意工夫においては「４．技術力」の考査項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
※「２．施工状況」「３．出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とされるが、企業努力を引き立たせるため、本考査項目でも再評価する。
※創意工夫は「実用新案・特許クラス」から「現場に適した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では軽微なものを評価する。
※設計変更の対象としない工法や施工段取り等で軽微な行為。
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C19: 評価率が90％以上
Note on C20: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C60: 評価率が90％以上
Note on C61: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C75: 評価率が90％以上
Note on C76: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C96: 評価率が90％以上
Note on C97: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C109: ばらつきが50％以内
Note on C110: 該当項目いずれか一カ所に「１」を記載
Note on C122: ばらつきが50％以内
Note on C123: 該当項目いずれか一カ所に「１」を記載
Note on C136: 該当する項目であれば「２」を目安に入力する。内容によっては、それ以上、又はそれ以下の点数を与えてもよい。
Note on C204: 該当する項目であれば「１」を目安に入力する。 内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D20: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D61: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D76: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D97: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E6: 下請け契約の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on E7: 請負金額500万円未満は対象外
Note on E10: 発注者が提出を求めない場合は、対象外
Note on E11: 下請け契約の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on E67: 発注者が夜間作業、休日作業を指示した場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上
Note on F19: 評価率が80％以上90％未満
Note on F39: 評価率が80％以上
Note on F60: 評価率が80％以上90％未満
Note on F75: 評価率が80％以上90％未満
Note on F96: 評価率が80％以上90％未満
Note on F109: ばらつきが50％を超え80％以内
Note on F122: ばらつきが50％を超え80％以内
Note on G4: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G19: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G39: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G60: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G75: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G96: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G109: ばらつきが80％を超えるが、規格値内
Note on G122: ばらつきが80％を超えるが、規格値内
Note on G191: 加点したキーワード項目について、具体的内容を記述する。
Note on H4: 評価率が60％未満
Note on H19: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on H39: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on H60: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H75: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H96: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H109: 規格値を満足しない もしくは、下記に該当する
Note on H110: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H122: 規格値を満足しない もしくは、下記に該当する
Note on H123: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H250: 加点したキーワード項目について、評価内容を詳細記述
Note on J20: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J61: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J76: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J97: 該当項目であれば「１」を記載
Note on K64: 改善指示による場合を除く。
Note on K79: 改善指示による場合を除く。
Note on K98: 該当あり → ｄ
Note on K100: 該当あり → ｄ
Note on K102: 該当あり → ｅ
Note on L4: 下記に該当する
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L19: 下記に２つ該当する
Note on L39: 下記に２つ以上該当する
Note on L60: 下記Ｂに該当する
Note on L75: 下記Ｂに該当する
Note on L96: 下記Ｂに該当する
Note on L109: 下記に該当する
Note on L110: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L122: 下記に該当する
Note on L123: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L204: カテゴリーがその他の場合は記載

## 機械・電気設備
別紙２－１【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 |  |  |  | 施工体制が適切 | 他の事項に該当しない | 施工体制がやや不備 |  |  |  | 施工体制が不備
|  | 対象 | 評価 | [7 empty] | 該当
|  |  |  | 作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。 | [7 empty] | 施工体制が不備であり、文書により改善指示を行った。
工事カルテの登録は、監督員の確認を受けた上で、契約後10日以内に行われている。
品質証明では、品質証明員及び資格が確認でき、品質証明の時期・確認項目が、工事全般にわたりよく把握されている。
建退共制度の趣旨を作業員に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。
|  |  |  | 請負代金内訳書が、求めに応じ適切な時期に提出されている。 | [7 empty] | 上記該当 → ｅ
施工体制台帳、施工体系図が整備され施工体系図も現場に掲げられ、現場と一致している。
工事の規模、状況に応じた人員及び機械配置、資機材配置が行われ、施工に支障をきたさなかった。
工程表が、契約後７日以内に提出されている。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに（次回）実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅱ．配置技術者 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 技術者が適切に配置 |  |  | 技術者がほぼ適切に配置 | 他の事項に該当しない | 技術者の配置がやや不備 |  |  |  | 技術者の配置が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 現場代理人として、工事全体の把握ができている。 | [5 empty] | 現場代理人等の技術配置が不備で、文書により改善指示を行った。
現場代理人として、監督員との連絡調整を書面で行っている。
|  |  |  | 書類整理、資料整理が適切に処理されている。 | [5 empty] | 専門技術者が配置されていない。
施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事をすすめている。
契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。
|  |  |  | 設計図書の照査が十分で、現場との相違があった場合は適切に対応している。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 作業環境、気象、地質条件等の困難克服に努めている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
下請けの施工体制、施工状況を把握し、部下等共によく指導している。
主任技術者又は監理技術者は、優れた技術判断で、良好な施工に努めた。
作業主任者を選任し、配置している。
専門技術者を選任し。配置している。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－２【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 |  |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 |  |  |  | 施工管理が適切 | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書別記18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により改造請求を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 施工計画書が工事着手前に提出されていない。
施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
|  |  |  | 工事材料の使用及び調達計画が十分になされ、管理されている。 | [5 empty] | 定められた工事材料の検査義務を怠り、破壊検査を行った。
品質確保のための対策がみられる。
|  |  |  | 日常の出来形管理が適時、的確に行われている。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により改善指示を行った。
日常の品質管理が適時、的確に行われている。
現場での整理整頓が日常的になされている。
使用材料等の品質保証書等または工事記録写真等が適切に整理されている。
|  |  |  | 現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記２項目以上該当 → ｅ
工事記録の整備が適時、的確になされている。
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
工事全体で使用機械、車両等で低騒音、排出ガス対策機械を使用している。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅱ．工程管理 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 工程管理が適切 |  |  | 工程管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 工程管理がやや不備 |  |  |  | 工程管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 実施行程表のフォローアップとして、詳細工程表等を作成し、工程の管理を行っている。 | [5 empty] | Ａ．自主的な工事管理がなされず、文書により改善指示を行った。
時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、工程の短縮を行った。
|  |  |  | 現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行った。 | [5 empty] | Ｂ．請求者の責により、工期内に工事を完成させなかった。
休日の確保を行っている。
工程表の内容が検討され充実している。
夜間や休日等の作業が少なく、余裕をもって工期前に完成した。
|  |  |  | 現場事務所での工程管理を、詳細工程表やパソコン等を用いて日常的に把握している。 | [5 empty] | 上記Ａに該当 → ｄ
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | 上記Ｂに該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－３【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅲ．安全対策 | 安全対策が適切 |  |  | 安全対策がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 安全対策がやや不備 |  |  |  | 安全対策が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 災害防止（工事安全）協議会等を設置し、月１回以上活動し、記録が整備されている。 | [5 empty] | Ａ．安全管理に関する現場管理、または防災体制が不適切であった。
店社パトロールを月１回以上活動し、記録が整備されている。
|  |  |  | 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。 | [5 empty] | Ｂ．安全対策の不備により重大な災害等を受けた。
安全教育・訓練等を月４時間以上適時、的確に実施し、記録が整備されている。
安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録が整備されている。
新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
|  |  |  | 災害時等に、安全管理の臨機の措置を行った。 | [5 empty] | 上記Ａに該当 → ｄ
|  |  |  | 過積載防止に積極的に取り組んでいる。 | [5 empty] | 上記Ｂに該当 → ｅ
使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。
重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
酸欠危険場所、高所作業等の危険が伴う作業に際して、適切な安全管理が行われ、作業員に周知されている。
「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅳ．対外関係 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 対外関係が適切 |  |  | 対外関係がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 対外関係がやや不備 |  |  |  | 対外関係が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 工事施工にあたり、関係官庁等の関係機関との折衝及び調整し、トラブルの発生がない。 | [5 empty] | Ａ．請負者の対応による苦情が多い。または、対応が悪くトラブルがあった。
地域住民等の工事関係者以外との間にトラブルが生じないように努め、必要に応じ広報や説明等を行った。
|  |  |  | 苦情に際して、適切にその解決にあたった。 | [5 empty] | Ａ．関係法令に違反する恐れがあったため、文書により指示を行った。
別契約の関連工事との調整を行い、工事全体を円滑に進捗させた。
|  |  |  | 「施工プロセス」チェックで、指摘事項がなかった。または、指摘事項に対する改善が速やかに実施された。 | [5 empty] | Ｂ．関連工事との調整に関して、発注者の指示に従わなかったため、関連工事を含む工事全体の進捗に支障が生じた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－４【土木（機械・電気設備）】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
|  |  |  | 工事記録写真撮影基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
製品の形状、寸法が設計値（設計図書）に適合している。
製品の性能、機能が設計値（設計図書）に適合している。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅱ．品質 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が十分実施され、内容が確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
材料の品質照合がミルシート等（現物照合を含む）で確認でき、満足している。
部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している。
機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足している。
|  |  |  | 溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
製品の機能、性能管理が設計書のとおりで、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
操作制御関係が、所定の機能を有しているとともに、必要な安全装置保護装置の機能が確認でき、満足している。
設備の総合性能が設計書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙２－５【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | 技術力キーワード一覧表 |  |  |  | 【事例】具体的な評価技術力項目及び工事事例
４．技術力 | Ⅰ．技術力 | ■施工規模への対応 |  |  |  | 【施工規模が大規模】下記の該当する項目が、高度技術で評価できる場合
|  |  | 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模構造物の高さ、施工面積等の規模 |  |  | ○護岸・築堤高 Ｈ＞10ｍ ○樋門・樋管 Ａ＞15㎡
○堰・水門 最大径間長25ｍ以上又は径間数３径間以上
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○流路工 Ｑ＞500㎥ ○橋梁下部工 高さＨ＞30ｍ ○橋梁上部工 最大支間長 Ｌ＞100ｍ
|  | ■構造物固有の難しさへの対応 |  |  |  | 【事例：構造物固有の施工難度と対応工法等】
|  |  | 対象構造物形状の複雑さ |  |  | ○地山強度が低い。また土被りが薄いため、ＦＥＭ解析等の施工のための検討が必要な工事。
|  |  | 既設構造物の補強、撤去等特殊な工事 |  |  | ○鉄道営業線に隣接した橋脚の耐震補強工事や河道内の流水部における橋脚撤去工事。
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○施工場所や構造物の特殊性に対処するための新技術、新工法を採用した工事。
|  | ■技術固有の難しさへの対応 |  |  |  | ○パイロット工事、又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事。
|  |  | 工種及び工法の特殊性 |  |  | ○その他、特殊な工法及び材料等を用いた工事等。
|  |  | 新工法（機器類を含む）及び新材料の適用 |  |  | ○ＶＥ提案された工法等が高度技術で評価できる場合。
その他（理由： ）
|  | ■厳しい自然・地盤条件への対応 |  |  |  | 【事例：自然および地盤条件への対応工事等】
|  |  | 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） |  |  | ○河川内の橋脚工事等で、地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備の他、大規模な山留め工法が必要な工事。
軟弱地盤、支持地盤の状況
|  |  | 河川内・急峻な地盤条件下等及び工事用道路・作業スペース等の制約 |  |  | ○支持地盤の形状が複雑なため、深層杭基礎の１本毎に地質調査を実施する他、支持地盤を確認しながら再設計した工事。
|  |  | 雨、雪、風、気温等の影響 |  |  | ○軟弱地盤上の緩速盛土のため、施工不可能日（待ち時間）が多く、施工機械の稼働率と施工台数等を的確に把握した工事。
地滑り等の地質条件、急流河川での水流、動植物等に対する配慮等
○急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。又は命綱を使用する必要があった工事。（法面は除く）
その他（理由： ）
○斜面上もしくは急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り対応防止対策等の安全対策施工後に施工した工事。
○イヌワシ等の貴重種の保護のため、施工時期が限定されたり、施工方法等が制限された工事。
○冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
○その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要で、特に評価すべき技術があると評価された工事。
別紙２－６【土木】
工事名：
４．技術力 | Ⅰ．技術力 | ■厳しい周辺環境等、社会条件への対応 |  |  |  | 【事例：周辺環境や社会条件等の施工現場での対応が必要になった工事等】
|  |  | 地中埋設物等の地中内の作業障害物 |  |  | ○横断函渠工事や電線地中化工事等の現道開削工事で、ガス管・水道管・電話線等の移設が施工工程に大きく影響した工事。
工事の影響に配慮すべき鉄道営業線・供用中の道路・架空線・建築物等の近接物
○鉄道営業線及び供用中道路を跨ぐ跨線橋又は跨道橋工事。
|  |  | 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 |  |  | ○市街地等の家屋密集地での。鉄道又は道路をアンダーパスする跨線橋又は跨道橋工事。
|  |  | 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 |  |  | ○市街地での夜間工事。
|  |  | 生活道路等を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、路面覆工下・高架下等の作業スペースの制約 |  |  | ○ＤＩＤ地区での工事。
○供用中の道路（概ね交通量１万台以上）で片側交互通行の交通規制をした工事。
|  |  | 現道上で、特に交通規制及びその処理が伴う作業 |  |  | ○供用中の道路での舗装及び修繕工事。
|  |  | 騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理等 |  |  | ○支障物件の移設が工程上クリティカルパスになり、工程の遅れを生じ、回復に機械、人員等の補強を行った工事。
その他（理由： ）
|  | ■施工現場での対応 |  |  |  | ○工事期間中の大半にわたって、規制標識類の設置・撤去を日々行い、交通解放を行った工事。
|  |  | 災害等での臨機の処置 |  |  | ○地元調整や環境対策の制約が特に多い工事。
|  |  | 施工状況（条件）の変化に対応した施工・工法等の自発的提案と対応等 |  |  | ○工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事。
○工事に先立ち又は施工中で、監視・観測等の結果に基づき、工法変更を行った工事。
|  |  | その他（理由： ） |  |  | ○環境対策が工程に大きな影響を与えた工事。
○施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事。
○大気圧を超える気圧下の作業室での工事。
○酸欠・有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から10ｍ以上（10ｍ以下）での工事。
○工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事。
○その他、周辺環境又は社会条件への対応が必要であり、特に評価すべき技術があるとされた工事。
|  | ■その他 |  |  |  | 【その他】
|  |  | その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として、評価する必要がある事項 |  |  | ○その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として評価する技術
（理由： ）
| 計 | 0 |  |  |  | 【技術力のキーワードの詳細】
|  | 評点： |  | 0
＊技術力は加点評点とする。
＊加点は０点～13点の範囲とする。
＊該当キーワードの数と重みを勘案して評点する。
（１項目２点を目安とするが、内容によってはそれ以上、またはそれ以下の点数を与えてもよい。）
※技術力とは、工事全体を通して他の模範となるものを評定するものである。
※技術力では指定仮設も含む。
※技術力では「実用新案・特許クラス」から「現場に適した本当に些細な工夫であるが、非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では「５．創意工夫」で評価しなかったものを対象とする。
別紙２－７【土木】
| 工事名： | [9 empty] | 監 督 員
考査項目 | 細 別 | 創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト） |  |  |  |  | カテゴリー |  |  |  | その他（項目記載）
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ■準備・後片付け関係
|  |  | 測量・位置出しにおける工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
■施工関係
|  |  | 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | コンクリート二次製品の利用等、代替材の適用と工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 土工、地盤改良、橋梁仮設、舗装、コンクリート打設等の施工関係の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 電気工事等配線・配管等での工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 給排水・衛生設備工事等の配管・ポンプ類の凍結防止策、つなぎ等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 照明・視界確保等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 仮排水、仮道路、迂回路等の計画施工の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 運搬車両・施工機械等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 支保工、型枠工、足場工及び仮桟橋、覆工版、山留め等の仮設工関係の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 施工管理及び品質向上等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
■品質関係
集計ソフト等の活用と工夫
土工関係の工夫
コンクリート打設関係の工夫（材料、打設、養生、出来高、品質等）
鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料の工夫
配筋・溶接作業等に関係する工夫
その他（理由： ）
■安全衛生関係
|  |  | 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺、足場等） | [7 empty] | （
|  |  | 安全教育、技術向上講習会等、教育・ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 現場事務所、労務者休憩所等の居住空間及び設備等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 供用中の道路等事故防止及び一般交通確保等のための工夫 | [7 empty] | （
|  |  | 苦渋作業等の作業環境低減等の工夫 | [7 empty] | （
|  |  | ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
別紙２－８【土木】
工事名：
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ■施工管理関係
盛土の締固、場所打ち杭や既成杭の施工高さ等の施工に関する工夫
施工計画書及び写真管理等の工夫
出来形、品質との計測関係等の工夫及び集計、管理図等の工夫
ＣＡＤ、施工管理ソフト、度量管理システム等の活用
その他（理由： ）
■その他
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
|  |  | その他（理由： ） | [7 empty] | （
| 計 | 0
|  | 評点： |  | 0 |  |  | 【創意工夫の詳細評価】
＊特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する
＊加点は０～７点の範囲とする
＊該当キーワードの数と重みを勘案して評点する
（１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい）
※創意工夫においては「４．技術力」の考査項目において評価するほどではないが、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があれば加点・抽出記載する。
※「２．施工状況」「３．出来形及び出来ばえ」においても創意工夫は加点対象とされるが、企業努力を引き立たせるため、本考査項目でも再評価する。
※創意工夫は「実用新案・特許クラス」から「現場に適した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では軽微なものを評価する。
※設計変更の対象としない工法や施工段取り等で軽微な行為。
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C19: 評価率が90％以上
Note on C20: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C60: 評価率が90％以上
Note on C61: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C75: 評価率が90％以上
Note on C76: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C96: 評価率が90％以上
Note on C97: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C109: 評価率が90％以上
Note on C110: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C121: 評価率が90％以上
Note on C122: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C136: 該当する項目であれば「２」を目安に入力する。内容によっては、それ以上、又はそれ以下の点数を与えてもよい。
Note on C204: 該当する項目であれば「１」を目安に入力する。 内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D20: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D61: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D76: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D97: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D110: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D122: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E6: 下請け契約の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on E7: 請負金額500万円未満は対象外
Note on E10: 発注者が提出を求めない場合は、対象外
Note on E11: 下請け契約の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on E67: 発注者が夜間作業、休日作業を指示した場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上
Note on F19: 評価率が80％以上90％未満
Note on F39: 評価率が80％以上
Note on F60: 評価率が80％以上90％未満
Note on F75: 評価率が80％以上90％未満
Note on F96: 評価率が80％以上90％未満
Note on F109: 評価率が80％以上90％未満
Note on F121: 評価率が80％以上90％未満
Note on G4: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G19: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G39: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G60: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G75: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G96: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G109: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G121: 評価率が60％以上80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on G191: 加点したキーワード項目について、具体的内容を記述する。
Note on H4: 評価率が60％未満
Note on H19: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on H39: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on H60: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H75: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H96: 評価率が60％未満 もしくは下記Ａに該当する
Note on H109: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on H110: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H121: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on H122: 該当項目であれば「１」を記載
Note on H250: 加点したキーワード項目について、評価内容を詳細記述
Note on J20: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J61: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J76: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J97: 該当項目であれば「１」を記載
Note on K64: 改善指示による場合を除く。
Note on K79: 改善指示による場合を除く。
Note on K98: 該当あり → ｄ
Note on K100: 該当あり → ｄ
Note on K102: 該当あり → ｅ
Note on L4: 下記に該当する
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L19: 下記に２つ該当する
Note on L39: 下記に２つ以上該当する
Note on L60: 下記Ｂに該当する
Note on L75: 下記Ｂに該当する
Note on L96: 下記Ｂに該当する
Note on L109: 下記に該当する
Note on L110: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L121: 下記に該当する
Note on L122: 該当項目であれば「１」を記載
Note on L204: カテゴリーがその他の場合は記載

## (データ）
施工性 | 施工性 | 施工性 | 品質
品質 | 品質 | 安全性
その他 | 安全性 | 作業環境
| 作業環境 | その他
その他