## 新築
別紙４－１【建築】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
|  |  |  | 工事記録写真撮影基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙４－２【建築（新築）】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 | ≪躯体工事≫ |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
| 【建築工事（新築）】 |  |  | 品質管理方法が明確である、又は品質確保に創意工夫がある。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
材料の品質証明が適切である。
請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
|  |  |  | 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
不可視部分の写真記録が適切である。
≪仕上工事≫
品質管理方法が明確である、又は品質確保に創意工夫がある。
施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
材料の品質証明が適切である。
請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
品質・形状が適切で良好な施工である。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【建築工事（新築）】 | 評価
きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
関連工事との調整がなされ、全体の調和がとれた良い仕上げである。
使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。
仕上がりの状態が良好で、色調も均一で色むら等がない。
外構を含め全体的な美観が良好である。
| 計 | 0
Note on C4: 評価率が90％以上
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C27: 評価率が90％以上
Note on C28: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C39: 評価率が90％以上
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C56: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on C57: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D28: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E18: 下請金額の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F27: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F39: 評価率が80％以上 90％未満
Note on H4: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H27: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H39: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H56: 評価項目が２項目
Note on J4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on J27: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J39: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J56: 評価項目が１項目以下
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N4: 下記に２つ以上該当する。
Note on N27: 下記に該当する
Note on N28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N39: 下記に該当する
Note on N40: 該当項目であれば「１」を記載

## 改修
別紙４－１【建築】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
|  |  |  | 工事記録写真撮影基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙４－２【建築（改修）】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
| 【建築工事（改修）】 |  |  | 品質管理方法が明確である。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
材料の品質証明が適切である。
|  |  |  | 請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【建築工事（改修）】 | 評価
きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや、端部まで仕上がりが良い。
関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上げである。
使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。
仕上がりの状態が良好で、色調も均一で色むら等がない。
| 計 | 0
Note on C4: 評価率が90％以上
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C27: 評価率が90％以上
Note on C28: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C39: 評価率が90％以上
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C49: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on C50: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D28: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E18: 下請金額の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F27: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F39: 評価率が80％以上 90％未満
Note on H4: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H27: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H39: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H49: 評価項目が１項目
Note on J4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on J27: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J39: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J49: 評価項目が０項目
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N4: 下記に２つ該当
Note on N27: 下記に該当する
Note on N28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N39: 下記に該当する
Note on N40: 該当項目であれば「１」を記載

## 解体
別紙４－１【建築】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
|  |  |  | 工事記録写真撮影基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙４－２【建築（解体）】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
| 【建築物解体工事】 |  |  | 分別解体、建設廃棄物の処理・再資源化等に関して、工事着手前の調査・検討が十分に実施され、その内容が確認できる。[事前調査] |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
各関連法律に基づいた施工計画書が作成され、その内容が適切である。[施工計画]
解体工事等が設計図書、施工計画書のとおり実施され、その管理内容が確認でき、満足するものである。[解体実施]
|  |  |  | 解体前の建築物等の寸法等を計測し数量確認を行っている。[数量確認] |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
有害物（PCB、アスベスト、フロン等）の飛散、流出等を防止し、適正な処理がなされている。 [有害物質の処理]
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【建築物解体工事】 | 評価
埋め戻し材等の敷き均しの状態が良く、起伏やぬかるみがない。
施工後の清掃が入念に実施されており、建設廃材等が現場に散乱していない。
全体的な美観が良好である。
| 計 | 0
Note on C4: 評価率が90％以上
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C27: 評価率が90％以上
Note on C28: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C39: 評価率が80％以上
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C49: 評価項目が３項目以上：ａ 評価項目が２項目 ：ｂ
Note on C50: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D28: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E18: 下請金額の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F27: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F39: 評価率が60％以上 80％未満
Note on H4: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H27: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H39: 評価率が60％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H49: 評価項目が１項目
Note on J4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on J27: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J39: 下記に該当する
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J49: 評価項目が０項目
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N4: 下記に２つ該当
Note on N27: 下記に該当する。
Note on N28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N39: 下記に該当する
Note on N40: 該当項目であれば「１」を記載

## 設備
別紙４－１【建築】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | 施工管理が優れている |  |  | 施工管理がやや優れている | 他の事項に該当しない | 施工管理がやや不備 |  |  |  | 施工管理が不備
|  | 対象 | 評価 | [5 empty] | 該当
|  |  |  | 契約書18条１項１号から５号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行っている。 | [5 empty] | 設計図書と適合しない箇所があり、文書により補修指示を行った。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | 施工計画書と現場施工体制等が一致している。 | [5 empty] | 契約図書に基づく施工上の義務につき、文書により指示を行った。
工事材料の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。
品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。
見本又は工事記録写真等の整理に工夫がみられる。
|  |  |  | 立会確認等の依頼が、適切な時期に行われている。 | [5 empty] | 上記１項目該当 → ｄ
|  |  |  | 工事記録の整備が適時、的確になされている。 | [5 empty] | 上記２項目該当 → ｅ
建設廃棄物の処理及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
建退共の証紙が適切に配布され管理されている。
作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。
計画内容に変更が生じた場合は、その都度、当該工事着手前に変更計画書を提出している。
施工体制台帳、施工体系図が整備されている。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
工事の関係書類及び資料整理がよい。
社内の管理基準等が作成され管理されている。
完成検査等において、検査員に対し施工内容に関する説明等が適切に行われた。
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
|  | 出来形管理が適切 |  |  | 出来形管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 出来形管理がやや不備 |  |  |  | 出来形管理が不備
|  | 対象 | 評価 |  |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
|  |  |  | 出来形管理図、または出来形管理表が適切にまとめられており確認できる。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。
自社の管理基準を設定し、適切に管理している。
|  |  |  | 工事記録写真撮影基準の管理項目を満足している。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
その他（理由： ）
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
別紙４－２【建築（設備）】
| 工事名： | [9 empty] | 検 査 員
考査項目 | 細 別 | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  | ｅ
３．出来形及び出来ばえ | Ⅱ．品質 | 品質管理が適切 |  |  | 品質管理がほぼ適切 | 他の事項に該当しない | 品質管理がやや不備 |  |  |  | 品質管理が不備
|  | 対象 | 評価 | ≪機材≫ |  |  | 該当 |  |  |  | 該当
| 【電気設備・暖冷房衛生設備工事】 |  |  | 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。 |  |  |  | 文書で改善指示を行った。 |  |  |  | 契約書第17条２項に基づき破壊検査を行った。
製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。
≪施工≫
|  |  |  | 品質計画による品質管理記録が整備されている。 |  |  |  | 上記該当 → ｄ |  |  |  | 上記該当 → ｅ
施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
施工完了時の試験及び記録が適切である。
機能の適切性が確認できる試運転等の記録が整備されている。
不可視部分の写真記録が適切である。
| 計 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ⅲ．出来ばえ | ａ |  |  | ｂ | ｃ | ｄ
|  | 仕上げがきめ細かく、全体的に美観がよい |  |  |  | 他の事項に該当しない | 仕上げが悪く、美観が悪い
| 【電気設備・暖冷房衛生設備工事】 | 評価
きめ細かな施工がなされている。
関連工事との調整がなされ、全体の調和がとれた良い仕上げである。
使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。
設備として高い品質・性能が確保されている。
運転及び保守点検に対する配慮が適切である。
| 計 | 0
Note on C4: 評価率が90％以上
Note on C5: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C27: 評価率が90％以上
Note on C28: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C39: 評価率が90％以上
Note on C40: 対象項目であれば「１」を記載
Note on C52: 評価項目が４項目以上：ａ 評価項目が３項目 ：ｂ
Note on C53: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D5: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D28: 評価項目であれば「１」を記載
Note on D40: 評価項目であれば「１」を記載
Note on E18: 下請金額の総額が3,000万円未満の場合は対象外
Note on F4: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F27: 評価率が80％以上 90％未満
Note on F39: 評価率が80％以上 90％未満
Note on H4: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H27: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H39: 評価率が60％以上 80％未満 もしくは対象項目が２項目以下
Note on H52: 評価項目が２項目
Note on J4: 評価率が60％未満 もしくは下記に１つ該当する
Note on J27: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J39: 評価率が60％未満 もしくは、下記に該当する
Note on J40: 該当項目であれば「１」を記載
Note on J52: 評価項目が１項目以下
Note on L5: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N4: 下記に２つ以上該当する。
Note on N27: 下記に該当する
Note on N28: 該当項目であれば「１」を記載
Note on N39: 下記に該当する
Note on N40: 該当項目であれば「１」を記載