## 工事出来高報告書（記載例)
記載例 |  |  |  |  | 工事出来高報告書
工事名
平成 年 月 日
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計 数量 ① | 監督職員 指示での 変更数量 | 合計 | 出来高 |  | 積算 金額 ④ | 出来高 金額 ⑤=③×④ | 摘要
[9 empty] | 数量② | 進捗率 ③=②/①×100
道路改良 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 75331655 | 48336329
| 道路土工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 32439400
|  | 掘削工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 10801000
|  |  | 掘削(土砂) |  | m3 | 10000 | 1200 | 11200 | 11200 | 112 | 6945000 | 7778400
|  |  | 掘削(軟岩) |  | m3 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100 | 3856000 | 3856000
|  | 路体盛土工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 15832600
|  |  | 路体(流用土) |  | m3 | 11300 |  | 11300 | 11300 | 100 | 1582000 | 1582000
|  |  | 路体(購入土) |  | m3 | 8700 |  | 8700 | 7000 | 80.4 | 14250600 | 11457482
|  | 路床盛土工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 5121000
|  |  | 路床(購入土) |  | m3 | 3000 |  | 3000 |  |  | 5121000
|  | 法面整形工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 684800
|  |  | 法面整形(盛土部) |  | m2 | 2000 |  | 2000 |  |  | 684800
| 法面工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 352000
|  | 植生工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 352000
|  |  | 種子散布 |  | m2 | 2000 |  | 2000 |  |  | 352000
| 擁壁工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 11525810
|  | 作業土工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 244390
|  |  | 床掘り |  | m3 | 500 |  | 500 | 500 | 100 | 121600 | 121600
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 |  | 300 | 300 | 100 | 122790 | 122790
|  | 既製杭工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 3537000
|  |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | PC杭 杭径 300ｍｍ 杭長 10ｍ | 本 | 30 |  | 30 | 30 | 100 | 3537000 | 3537000
|  | 場所打擁壁工(構造物単位) |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1936800
|  |  | L型擁壁 | 18-8-40(高炉) | m3 | 80 |  | 80 | 80 | 100 | 1936800 | 1936800
|  | 場所打擁壁工(構造物単位) |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1936800
|  |  | L型擁壁 | 18-8-40(高炉) | m3 | 80 |  | 80 | 80 | 100 | 1936800 | 1936800
|  | 補強土壁工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 2728720
|  |  | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 | 鋼製ﾕﾆｯﾄ | m2 | 92 |  | 92 |  | 50 | 2728720 | 1364360
|  | 補強土壁工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 1142100
|  |  | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 | 鋼製ﾕﾆｯﾄ | m2 | 30 |  | 30 |  | 50 | 1142100 | 571050
| ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 31014445
|  | 作業土工 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 888875
|  |  | 床掘り |  | m3 | 2460 |  | 2460 | 2460 | 100 | 598272 | 598272
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 710 |  | 710 | 710 | 100 | 290603 | 290603
|  | 場所打函渠工(構造物単位) |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 13183172
|  |  | 函渠 | 24-8-25(20)(高炉) | m3 | 170 |  | 170 |  | 100 | 4533900 | 4533900
|  |  | 鉄筋 | SD345 D13 | t | 18.86 |  | 18.86 |  | 100 | 2568732 | 2568732
|  |  | 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 16.98 |  | 16.98 |  | 100 | 2278716 | 2278716
|  |  | 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 28.12 |  | 28.12 |  | 100 | 3801824 | 3801824
直接工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 75331655 | 48336329 | 64.1%
共通仮設 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 |  | 12762400
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 762400
|  | 安全費 |  |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 536200
|  |  | 交通誘導員 | A | 人日 | 56 | 16 | 72 | 33 | 58.9 | 511200 | 301096
|  |  | 安全対策施設 |  | 式 | 1 |  | 1 |  |  | 25000
|  | 技術管理費 |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 |  | 226200
|  |  | ○○調査 |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 100 | 226200 | 226200
| 共通仮設費 | （率計上） |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 64.1 | 12000000 | 7692000
純工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 |  | 12000000
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 64.1 | 12000000 | 7692000
工事原価 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 |  | 12000000
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | 1 | 1 | 64.1 | 12000000 | 7692000
工事価格 | [10 empty] | 112094055 | 71939000 | 64.1%
注： １． | 進捗率③（％）は、小数第１位（小数第２位切捨）とする。
２． | 工種等毎の出来高金額⑤は、１円単位とし、出来高算出金額の合計は、千円未満切捨とする。
３． | 直接工事費の合計の摘要欄には、出来高率（小数第１位（小数第２位切捨））を記載する。
４． | 必要に応じて工事出来高内訳書を添付する。

## 工事出来高報告書
工事出来高報告書
工事名
平成 年 月 日
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 設計 数量 ① | 監督職員 指示での 変更数量 | 合計 | 出来高 |  | 積算 金額 ④ | 出来高 金額 ⑤=③×④ | 摘要
[9 empty] | 数量② | 進捗率 ③=②/①×100
注： １． | 進捗率③（％）は、小数第１位（小数第２位切捨）とする。
２． | 工種等毎の出来高金額⑤は、１円単位とし、出来高算出金額の合計は、千円未満切捨とする。
３． | 直接工事費の合計の摘要欄には、出来高率（小数第１位（小数第２位切捨））を記載する。
４． | 必要に応じて工事出来高内訳書を添付する。

## 工事出来高内訳書
様式－東（２）－２
工 事 出 来 高 内 訳 書
第 号 内訳書
名 称 | 規 格 | 単位 | 設計数量 | 監督職員の指示による数量 | 合計 | 出来高 |  | 工事出来高内訳書における構成比率 ② | 工事出来高報告書における進捗率 （％） ①×② | 摘 要
[6 empty] | 数量 | 進捗率（％） ①
注：１．工事出来高内訳書における構成比率は、工事出来高内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、小数第２位（小数第３位切捨）とする。
２．工事出来高報告書における進捗率は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、小数第１位（小数第２位切捨）とする。
（A４版）